## WBS
WBS | [5 empty] | 0주차 |  |  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[6 empty] | 7 | 14 | 21 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
구분 | 역할분류 | 작업 / 페이지 단위 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 금 | 금 | 금 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
기획 및 설계 | 공통 | 기획서작성 | 담당자: 공통; 완료여부: 완료; 0주차 7 금: 이거는 미리 강의를 다 들어야함; 2주차 12 금: 채; 3주차 15 월: 용; 3주차 16 화: 박; 3주차 17 수: 람; 3주차 18 목: 회; 4주차 26 금: 발
| 공통 | 기능명세서작성 | 담당자: 공통; 완료여부: 완료; 0주차 7 금: Data반; 1주차 1 월: x; 1주차 2 화: x; 1주차 3 수: x; 1주차 4 목: x; 4주차 26 금: 표
| 공통 | API연동규격서 작성 | 기능상세: 우선 활용 가능한 API 찾아보기; 담당자: 공통; 완료여부: 완료; 0주차 7 금: Vue 강의 4개; 2주차 12 금: 오; 3주차 15 월: 면; 3주차 16 화: 면; 3주차 18 목: all; 4주차 26 금: 일
| 공통 | ERD 작성 | 담당자: 공통; 완료여부: 완료; 0주차 7 금: VuePJT 강의 1개; 2주차 12 금: 후; 3주차 15 월: 접; 3주차 16 화: 접; 3주차 18 목: day
| 공통 | WBS 작성 | 담당자: 공통; 완료여부: 완료; 2주차 12 금: 자; 3주차 15 월: ?; 3주차 16 화: ?; 3주차 18 목: 취
| 공통 | Sequence Diagram 작성 | bar: 담당자 to 완료여부
| 공통 | 사용자 요구사항 명세서 작성 | bar: 담당자 to 완료여부
| 공통 | 제공자 요구사항 명세서 작성 | bar: 담당자 to 완료여부
| FE | 기술 스택 선정 | 기능상세: JS, Vue; 완료여부: 완료
| BE | 기술 스택 선정 | bar: 기능상세; 완료여부
| 공통 | Git 커밋 컨벤션 정의 | 완료여부: 완료; 2주차 12 금: 소; 3주차 18 목: 업
| 공통 | Git 브랜치 전략 정의 | 완료여부: 완료; 2주차 12 금: 서; 3주차 18 목: 컨
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 | 기능상세: 변수, 함수, 네이밍 정의; 완료여부: 완료; 3주차 18 목: 설
| 공통 | 디자인 컨셉 정의 | 기능상세: 블랙 / 화이트/ 폰트; 완료여부: 완료; 3주차 18 목: 팅
| FE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 | 기능상세: npm 구조; 완료여부: 완료
| BE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 | 기능상세: 장고 구조; 완료여부: 완료
| BE | 코드 리뷰 | bar: 완료여부
개발 | 공통 | 회원가입 | 기능상세: 회원가입 페이지 구현; 완료여부: 작업대기
| 심화 |  | 기능상세: 이메일인증 구현; 완료여부: 작업대기
| 심화 |  | 기능상세: 휴대폰 본인인증 구현; 완료여부: 작업대기
| . |  | 기능상세: -; 완료여부: 작업대기
| 공통 | 로그인 | 기능상세: 로그인/로그아웃 페이지 구현; 완료여부: 작업대기
| 공통 |  | 기능상세: 회원정보 찾기 페이지 구현; 완료여부: 작업대기
| 심화 |  | 기능상세: 이메일 기반 비밀번호 찾기 구현; 완료여부: 작업대기
| 심화 |  | 기능상세: 카카오 or PASS 로 간편 로그인; 완료여부: 작업대기
| 공통 |  | 기능상세: 회원정보 찾기 구현; 완료여부: 작업대기
| 공통 |  | 기능상세: 프로필 조회 페이지; 완료여부: 작업대기
| 공통 |  | 기능상세: 프로필 조회 페이지 - 내가 쓴 댓글; 완료여부: 작업대기
| 공통 | 메인 페이지 | 기능상세: 메인 페이지 디자인 하기; 완료여부: 작업대기
| 공통 |  | 기능상세: 상단 네비게이션바 구현; 완료여부: 작업대기
| 공통 |  | 기능상세: 서비스 소개 페이지 구현(좌우 스크롤); 완료여부: 작업대기
| 공통 |  | 기능상세: 시장 상위 종목 API 가져오기; 완료여부: 작업대기
| . |  | 기능상세: -; 완료여부: 작업대기
| . |  | 기능상세: -; 완료여부: 작업대기
| 공통 | MAP 페이지 | 기능상세: 어떤식으로 활용 할지; 완료여부: 작업대기
| 공통 |  | 기능상세: 카카오맵 API 구현
. | bar: 기능상세
. | bar: 기능상세
| 공통 | Video | 기능상세: YouTube 검색 페이지구현
| 공통 |  | 기능상세: 카테고리 선택 배너 구현
| 공통 |  | 기능상세: 카테 고리별 TOP3 사용자 추천 알고리즘 구현
. | bar: 기능상세; 2주차 10 수 to 2주차 12 금
| 공통 | News 페이지 | 기능상세: Axios 이용한 뉴스 확인
| 공통 |  | 기능상세: 어떻게 연계할지?
. | bar: 기능상세; 2주차 10 수 to 2주차 12 금
| 공통 | Fin_Info | 기능상세: 은행별 예.적금 차트
| 공통 |  | 기능상세: 금/은 가격 변동
| 공통 |  | 기능상세: 원/ 달러 환율 변동
| 공통 |  | 기능상세: 펀드 조회
. | bar: 기능상세
| 공통 | 포트폴리오 | 기능상세: 디자인; 3주차 15 월: 채; 3주차 16 화: 용; 3주차 17 수: 박; 3주차 18 목: 람; 3주차 19 금: 회
| 공통 |  | 기능상세: 포트폴리오 AI 분석
| 공통 |  | 기능상세: 자산구성 구현
| 공통 |  | 기능상세: 예상 수익률 구현
| 공통 |  | 기능상세: 포트폴리오 공유 기능 (게시판)
. | bar: 기능상세
| 공통 | 게시판 | 기능상세: 포트폴리오 공유시 댓글 다는 기능
| 공통 |  | 기능상세: 포트폴리오 자유롭게 설정하기
| 공통 |  | 기능상세: 자유 게시판
| 공통 |  | 기능상세: 테마별 게시판
. | bar: 기능상세
| 공통 | 챗봇 | 기능상세: OPEN_AI를 이용한 챗봇
| 심화 |  | 기능상세: 웹 사이트 자료 정리후 REG 학습
-
기타 기능
배포 | Server | MySQL | 기능상세: 설치 및 환경 설정
| Server |  | 기능상세: 데이터 베이스 생성 및 권한 부여
| Server |  | 기능상세: 외부 연동 확인
| Server | Back | 기능상세: 도커파일작성; 담당자: 안함; 완료여부: 작업대기
| Server |  | 기능상세: 서버 포트 설정; 완료여부: 작업대기
| Server | Front | 기능상세: 도커 파일 작성; 담당자: 안함; 완료여부: 작업대기
| Server |  | 기능상세: nginx.conf 작성; 완료여부: 작업대기
| Server |  | 기능상세: 서버 포트 설정; 완료여부: 작업대기
PPT 제작 | PPT 제작 |  | 기능상세: 페르소나 대상 정하기
| PPT 제작 |  | 기능상세: 협업 도구 소개
PPT 제작 | bar: 4주차 23 화 to 4주차 24 수
PPT 제작 | bar: 4주차 23 화 to 4주차 24 수
PPT 제작 | bar: 4주차 23 화 to 4주차 24 수
| PPT 제작 |  | 완료여부: 작업대기
유지보수 |  |  | 완료여부: 작업대기
작업대기
작업대기

## WBS 수정
WBS | [5 empty] | 0주차 |  |  |  | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차
[6 empty] | 7 | 14 | 21 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
구분 | 역할분류 | 작업 / 페이지 단위 | 기능상세 | 담당자 | 완료여부 | 금 | 금 | 금 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
기획 및 설계 | 공통 | 기획서작성 | 담당자: 공통; 완료여부: 완료; 2주차 12 금: 채; 3주차 15 월: 용; 3주차 16 화: 박; 3주차 17 수: 람; 3주차 18 목: 회; 4주차 26 금: 발
| 공통 | 기능명세서작성 | 담당자: 공통; 완료여부: 완료; 4주차 26 금: 표
| 공통 | API연동규격서 작성 | 기능상세: 우선 활용 가능한 API 찾아보기; 담당자: 공통; 완료여부: 완료; 2주차 12 금: 오; 3주차 15 월: 면; 3주차 16 화: 면; 3주차 18 목: all; 4주차 26 금: 일
| 공통 | ERD 작성 | 담당자: 공통; 완료여부: 완료; 2주차 12 금: 후; 3주차 15 월: 접; 3주차 16 화: 접; 3주차 18 목: day
| 공통 | WBS 작성 | 담당자: 공통; 완료여부: 완료; 2주차 12 금: 자; 3주차 15 월: ?; 3주차 16 화: ?; 3주차 18 목: 취
| 공통 | Sequence Diagram 작성 | bar: 담당자 to 완료여부
| 공통 | 사용자 요구사항 명세서 작성 | bar: 담당자 to 완료여부
| 공통 | 제공자 요구사항 명세서 작성 | bar: 담당자 to 완료여부
| FE | 기술 스택 선정 | 기능상세: JS, Vue; 완료여부: 완료
| BE | 기술 스택 선정 | bar: 기능상세; 완료여부
| 공통 | Git 커밋 컨벤션 정의 | 완료여부: 완료; 2주차 12 금: 소; 3주차 18 목: 업
| 공통 | Git 브랜치 전략 정의 | 완료여부: 완료; 2주차 12 금: 서; 3주차 18 목: 컨
| 공통 | 코드 컨벤션 정의 | 기능상세: 변수, 함수, 네이밍 정의; 완료여부: 완료; 3주차 18 목: 설
| 공통 | 디자인 컨셉 정의 | 기능상세: 블랙 / 화이트/ 폰트; 완료여부: 완료; 3주차 18 목: 팅
| FE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 | 기능상세: npm 구조; 완료여부: 완료
| BE | 프로젝트 디렉터리 구조 설정 | 기능상세: 장고 구조; 완료여부: 완료
| BE | 코드 리뷰 | bar: 완료여부
개발 | 공통 | 회원가입 | 기능상세: 회원가입 페이지 구현; 완료여부: 작업대기; 0주차 7 금: 프로젝트가 기본 방향하고 다름..
| 심화 |  | 기능상세: 이메일인증 구현; 완료여부: 작업대기
| 심화 |  | 기능상세: 휴대폰 본인인증 구현; 완료여부: 작업대기; 0주차 7 금: DRF with View를 들어야함
| . |  | 기능상세: -; 완료여부: 작업대기
| 공통 | 로그인 | 기능상세: 로그인/로그아웃 페이지 구현; 완료여부: 작업대기
| 공통 |  | 기능상세: 회원정보 찾기 페이지 구현; 완료여부: 작업대기
| 심화 |  | 기능상세: 이메일 기반 비밀번호 찾기 구현; 완료여부: 작업대기
| 심화 |  | 기능상세: 카카오 or PASS 로 간편 로그인; 완료여부: 작업대기
| 공통 |  | 기능상세: 회원정보 찾기 구현; 완료여부: 작업대기
| 공통 |  | 기능상세: 프로필 조회 페이지; 완료여부: 작업대기
| 공통 |  | 기능상세: 프로필 조회 페이지 - 내가 쓴 댓글; 완료여부: 작업대기
| 공통 | 메인 페이지 | 기능상세: 메인 페이지 디자인 하기; 완료여부: 작업대기
| 공통 |  | 기능상세: 상단 네비게이션바 구현; 완료여부: 작업대기
| 공통 |  | 기능상세: 서비스 소개 페이지 구현(좌우 스크롤); 완료여부: 작업대기
| 공통 |  | 기능상세: 시장 상위 종목; 완료여부: 작업대기
| . |  | 기능상세: -; 완료여부: 작업대기
| . |  | 기능상세: -; 완료여부: 작업대기
| 공통 | MAP 페이지 | 기능상세: 어떤식으로 활용 할지; 완료여부: 작업대기
| 공통 |  | 기능상세: 카카오맵 API 구현
. | bar: 기능상세
. | bar: 기능상세
| 공통 | Video | 기능상세: YouTube 검색 페이지구현
| 공통 |  | 기능상세: 카테고리 선택 배너 구현
| 공통 |  | 기능상세: 카테 고리별 TOP3 사용자 추천 알고리즘 구현
. | bar: 기능상세; 2주차 10 수 to 2주차 12 금
| 공통 | News 페이지 | 기능상세: Axios 이용한 뉴스 확인
| 공통 |  | 기능상세: 어떻게 연계할지?
. | bar: 기능상세; 2주차 10 수 to 2주차 12 금
| 공통 | Fin_Info | 기능상세: 은행별 예.적금 차트
| 공통 |  | 기능상세: 금/은 가격 변동
| 공통 |  | 기능상세: 원/ 달러 환율 변동
| 공통 |  | 기능상세: 펀드 조회
. | bar: 기능상세
| 공통 | 포트폴리오 | 기능상세: 디자인; 3주차 15 월: 채; 3주차 16 화: 용; 3주차 17 수: 박; 3주차 18 목: 람; 3주차 19 금: 회
| 공통 |  | 기능상세: 포트폴리오 AI 분석
| 공통 |  | 기능상세: 자산구성 구현
| 공통 |  | 기능상세: 예상 수익률 구현
| 공통 |  | 기능상세: 포트폴리오 공유 기능 (게시판)
. | bar: 기능상세
| 공통 | 게시판 | 기능상세: 포트폴리오 공유시 댓글 다는 기능
| 공통 |  | 기능상세: 포트폴리오 자유롭게 설정하기
| 공통 |  | 기능상세: 자유 게시판
| 공통 |  | 기능상세: 테마별 게시판
. | bar: 기능상세
| 공통 | 챗봇 | 기능상세: OPEN_AI를 이용한 챗봇
| 심화 |  | 기능상세: 웹 사이트 자료 정리후 REG 학습
-
기타 기능
배포 | Server | MySQL | 기능상세: 설치 및 환경 설정
| Server |  | 기능상세: 데이터 베이스 생성 및 권한 부여
| Server |  | 기능상세: 외부 연동 확인
| Server | Back | 기능상세: 도커파일작성; 담당자: 안함; 완료여부: 작업대기
| Server |  | 기능상세: 서버 포트 설정; 완료여부: 작업대기
| Server | Front | 기능상세: 도커 파일 작성; 담당자: 안함; 완료여부: 작업대기
| Server |  | 기능상세: nginx.conf 작성; 완료여부: 작업대기
| Server |  | 기능상세: 서버 포트 설정; 완료여부: 작업대기
PPT 제작 | PPT 제작 |  | 기능상세: 페르소나 대상 정하기
| PPT 제작 |  | 기능상세: 협업 도구 소개
PPT 제작 | bar: 4주차 23 화 to 4주차 24 수
PPT 제작 | bar: 4주차 23 화 to 4주차 24 수
PPT 제작 | bar: 4주차 23 화 to 4주차 24 수
| PPT 제작 |  | 완료여부: 작업대기
유지보수 |  |  | 완료여부: 작업대기
작업대기
작업대기

## 요구사항 상세
기능 명세서
기능 리스트 (예: 로그인, 회원가입, 북마크 저장) 입력/출력 정의 (버튼을 누르면 어떤 값이 어디로 가는가) 예외 상황 처리 (비밀번호 5회 틀리면 잠금 등) 화면 흐름 또는 기능 흐름